附件2：

项目类别：精品资源共享课程

高等学校

质量工程项目进展报告

| 项目名称： | 英语语音理论与实践资源共享课程 |
| --- | --- |
| 项目负责人： | 马莹 |
| 联系方式： | 1079189745@qq.com |
| 所在单位： | 淮南联合大学 |
| 立项时间： | 2013年12月 |
| 填表时间： | 2014年11月25日 |

安徽省教育厅  财政厅

填  表  说  明

1. 本报告书适用于国家级、省级质量工程项目中示范高职、特色专业、专业综合改革试点、实训中心、校企合作实践教育基地、教学团队、人才培养模式创新试验区、卓越人才教育培养计划、精品课程、精品视频公开课、精品资源共享课、教学研究项目、数字图书馆、应用型教师教学能力发展中心、高校合作联盟建设和分类管理改革试点、大学生创新创业训练计划等建设项目。报告书由项目负责人填写，经学校组织的专家检查审核同意后，上报省教育厅、财政厅备案，作为项目建设过程评价和成果验收的依据。

2.报告书内容应据实填写，项目负责人对材料真实性负责。

3.盖章部分可扫描后粘贴在报告中上传系统，或在学校留存备查。

一、项目建设目标

（一）总体目标 汲取国内高等学校相关精品资源共享课程建设经验，以高职高专高端技能型人才培养目标为指导，完善教学内容，改进教学方法，加强理实一体的课程体系建设，进一步强化技能培养，探索网络自主学习模式，力争三年内把《英语语音理论与实践》课程建设成为课程资源丰富、教学理念先进、教学内容完善、教学方法创新的，在安徽省高职高专院校中具有一定影响力和较强示范性的精品资源共享课程。 （二）阶段目标 第一阶段：教学内容设计。 按照就业市场对英语类专业人才（含应用英语、涉外旅游、英语教育、报关等）的需求，以二语习得理论为指导，重构英语语音教学内容，设计适合高职学生的英语语音课程学习模块。并制定相应的课程标准、课程大纲、考核大纲等。 第二阶段：课程教学资源建设。 进行课程资源建设，以课程标准为指导，设计相应的教学内容，制作教学课件、实训课件、编写习题课、试题库等，完成主要模块教学录像的拍摄工作，并初步完成课程网站框架的构建。 第三阶段：师资能力提升、拓展教学资源建设、课程网站完善及教学方法改革。 通过课程建设，提升师资队伍的课程建设水平和教学能力，实现教学资源完全上网、完成课程网站拓展资源建设，并在组织实施教学中逐步改进教学手段、创新教学方法。

二、前期建设情况（对照任务书）

（项目的执行情况，采取的主要措施；项目建设进展，建设过程中开展的主要活动、特色做法等） 执行情况： 本项目于2013年12月经省教育厅批准立项，由学校下拨3万元专项建设经费。项目组根据项目建设总体目标和阶段目标，制定了本年度项目实施细则。经过一年的建设已经完成了既定目标。 主要措施： 1、采取了系部管理下的项目组负责制。由系部给予指导及实训设备和师资方面的支持、项目组负责具体实施，确保了项目的顺利进行。 2、分析人才市场对英语类人才的语言技能要求，结合应用英语及相关专业群对语言技能的要求制定课程目标，构建符合高职英语类专业人才培养需求的课程标准。 3、改革课程教学内容，设计由单一到综合、由简单到复杂的梯度式能力培养课程内容模块体系。 4、创新课程教学方法和考核形式，强化技能训练。 5、加强教学团队的建设，争取学校和系部支持选派教师进行校外培训，并通过组织项目组进行理论学习和项目研讨，提高教学团队的教科研水平。 6、组织英语语音语调技能大赛，通过以赛促教、以赛促学提高学生的学习自主性和积极性，同时选拔优秀学生参加安徽省职业院校技能大赛。 建设情况： 1、分析应用英语专业及相关专业群的人才培养方案，根据培养方案中的知识、能力、素质要求重新定位课程教学目标，强化对学生语音语调技能的掌握和听辨能力的培养。 2、引入真实语境的语音素材，重新规划课程教学内容模块。构建了符合能力培养过程的内容模块。 3、改进教学方法，采用了理实一体、任务驱动的教学模式，通过边教边学、边学边练、学练结合的方式，取得了良好的教学效果。 4、构建基于过程考核和技能大赛基础上的动态考核模式。 5、制作了集文字、音频、视频为一体的教学及实训课件。课件中加入了大量的真实语境的音频和视频材料，并将课件上传，供学生自主学习。 6、完成了网站基本构架建设，网站内容含课程介绍、教学队伍、教学条件、教学内容、自我测试等模块。 7、启动了语音语调技能大赛题库建设。 特色做法： 1、制定了以培养学生英语语言能力为目标，体现英语类职业岗位对语言技能要求的课程标准，突出了学生实践能力的培养。 2、构建了从单一到综合、从简单到复杂的梯度递进式课程学习模块。在模块设计中加入了不同难度的音频和视频材料满足了个性化学习的需要。此外，教学内容的梯度设计使教师在教学中可以根据不同的受众进行灵活调整和适度取舍。 3、改革教学模式。采用了理实一体、任务驱动、语音对比等方式，边教边学、边学边练、学练赛结合的方式，取得了良好的教学效果。 4、创新考核模式。过程考核和技能大赛结合的考核模式不仅便于更加客观地考核学生的学习效果，而且充分调动了学生的学习积极性。过程考核通过建立学生成绩档案，记录学生技能训练过程中存在问题和掌握情况，并给予较大的权重比例，强化了学生实践能力。 5、制作了并部分上传了集文字、音频、视频为一体的教学及实训课件。课件中嵌入了真实语境的音频和视频材料，便于学生自主学习和进行网上学习。

三、现状及存在的主要问题

（项目建设存在的问题、原因及对策等。） 目前项目组已经按计划完成了第一阶段的建设目标，在课程网站建设方面存在一些问题。由于课件中嵌入音频和视频文件，在上传网页后无法点击播放，影响了学生课外自主学习。另外，后续一些补充视频资源如果全部添加，会使网页容量太大而无法打开。现在正在考虑解决方案。

四、经费使用情况

本年度项目经费主要用于网页建设、调研和书籍购买、资料复印及通讯费中，具体如下： 网页设计：3000元 书籍资料：2000元 通讯网络费用：1000元

五、阶段性成果（附有关材料及说明）

（项目建设取得的成果、经验和成效。） 经过一年的建设，本项目取得了阶段性成果，成果如下： 1、制定了以培养学生英语语言能力为目标，体现高职高专人才培养目标的课程标准。 2、构建了梯度递进课程学习模块，满足了个性化学习的需要。 3、采用了理实一体、任务驱动、对比训练的教学模式。 4、构建了过程考核和技能大赛结合的考核模式，强化了学生实践能力。 5、制作了并上传了集文字、音频、视频为一体的教学及实训课件。

六、后期建设方案及措施

在下一阶段，项目组将在总结和完善第一阶段成果的基础上完成以下工作： 1、完善课程资源建设； 2、以课程标准为指导，完善教学内容和辅助课外资料； 3、充实习题课、试题库等； 4、完成主要模块教学录像的拍摄工作； 5、充实课程网站内容。

七、审核意见

学校审查意见： （签章）： 年 月 日

专家检查意见： 专家组负责人：（签字） 专家组其他成员：（签字） 年 月 日

教育厅审核意见： （公章）： 年 月 日